27

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 
главы Согдинского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
	Принятие решения о назначении выборов


	– «30» января 2026 года

	Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов


	– «02» февраля 2026 года

	Голосование в течение нескольких дней

подряд


	– 11 апреля 2026 года

	День голосования


	– 12 апреля 2026 года


	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4


	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	1. 
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию

ч. 2 ст. 15 Кодекса


	Сразу после назначения дня голосования
	Глава Верхнебуреинского муниципального района



	2. 
	Составление списков избирателей

ч. 1 ст. 15 Кодекса
	Не позднее 

31 марта 2026 года 


	Территориальная избирательная комиссия Верхнебуреинского района (далее – территориальная избирательная комиссия)


	3. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию

ч. 6 ст. 15 Кодекса
	Не позднее 

1 апреля 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия

	4. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения

ч. 1 ст. 17 Кодекса
	C 1 апреля
2026 года


	УИК № 511

	5. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии

ч. 6 ст. 15 Кодекса


	После подписания списка избирателей, но не позднее

10 апреля 2026 года


	УИК № 511

	6. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

ч. 7 ст. 15 Кодекса
	Не позднее

10 апреля 2026 года


	Председатель и секретарь УИК № 511

	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ



	7. 
	Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ 
	Не позднее 05 февраля 2026 года 
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

	8. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений

п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ
	Не позднее 05 февраля 2026 года
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области


ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
	9. 
	Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования

ч. 10 ст. 42 Кодекса
	С 05 по 25 февраля 2026 года до 18 часов по местному времени
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения



	10. 
	Извещение избирательной комиссии, организующей выборы, о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата на должность главы муниципального образования
пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
	Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, где находится Территориальная избирательная комиссия, не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия за пределами населенного пункта, где находится Территориальная избирательная комиссия

	Политические партии

	11. 
	Представление в территориальную избирательная комиссия, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов о выдвижении кандидата

ч. 1 ст. 43, ч. 4 ст. 45 Кодекса


	С 05 по 25 февраля 2026 года до 18 часов по местному времени
	Кандидаты либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых



	12. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении

ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса


	Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата


	Территориальная избирательная комиссия

	13. 
	Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата

ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса


	Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата


	Территориальная избирательная комиссия

	14. 
	Проверка достоверности сведений о кандидате, представляемых в соответствии с Кодексом ч. 1 ст. 49, ч.1 ст. 50 Кодекса

	Со дня представления документов о выдвижении кандидата
	Территориальная избирательная комиссия

	15. 
	Направление в территориальную избирательная комиссия, ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о судимости, а также сведений, содержащихся в заявлениях о согласии баллотироваться

п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ
	В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией


	Органы власти, организации



	16. 
	Направление ответов о результатах проверки представленных кандидатом сведений о том, что кандидат является иностранным агентом или аффилированным с иностранным агентом лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации 
п. 6.8 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 2.6.1 ст. 49 Кодекса, письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС
	В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	17. 
	Направление ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ

	В течение 20 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией


	Органы власти, организации

	18. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

ч. 1 ст. 47 Кодекса
	Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, о выдвижении кандидата


	Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом

	19. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию, документов для регистрации кандидата, в том числе подписных листов 

ч. 1 ст. 48 Кодекса


	Не позднее 25 февраля 2026 года до 18 часов по местному времени


	Кандидаты



	20. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов, в том числе подписных листов, с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов

ч. 4 ст. 48 Кодекса

	После приема документов для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия

	21. 
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах

ч.1, 2 ст. 49 Кодекса,

ч.1 ст. 50 Кодекса

	В течение 10 дней

со дня представления документов (подписных листов) для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия, органы, участвующие в проверке

	22. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов

ч. 2.8 ст. 49 Кодекса

	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	Территориальная избирательная комиссия

	23. 
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, установленных в части 16 статьи 49 Кодекса, также заверенных копий ведомостей проверки, копий официальных документов на основании которых подписи были признаны недостоверными (недействительными)

ч.16 ст.49 Кодекса


	Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	Территориальная избирательная комиссия

	24. 
	Реализация права кандидата на внесение уточнений и изменений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации
ч 2.8 ст. 49 Кодекса

	Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	Кандидат, избирательное объединение

	25. 
	Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата

ч. 1 ст. 50 Кодекса
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов


	Территориальная избирательная комиссия

	26. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа

ч. 8 ст. 50 Кодекса
	В течение суток с момента принятия решения


	Территориальная избирательная комиссия

	27. 
	Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации

ч. 12 ст. 50 Кодекса

	После принятия решения о регистрации кандидата


	Территориальная избирательная комиссия

	28. 
	Передача в средства массовой информации сведений о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату

ч. 13 ст. 50 Кодекса
	В течение 2-х дней после регистрации
	Территориальная избирательная комиссия

	29. 
	Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, сведений о судимости в письменной форме 
п. 38 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ
	Не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости
	Зарегистрирован- ный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, доверенное лицо кандидата

	СТАТУС КАНДИДАТОВ



	30. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию, списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии, в территориальную избирательную комиссию
ч. 7.1 ст. 36 Кодекса


	Не позднее 07 апреля 2026 года
	Зарегистрирован​ный кандидат, избирательное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Хабаровского края 



	31. 
	Проверка в отношении лиц, назначенных наблюдателями, и представление по ним информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации 
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС
	В течение двух дней со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	32. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию вместе с документом, удостоверяющим личность, направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя и выданного зарегистрированным кандидатом (его доверенным лицом), избирательным объединением, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Хабаровского края

ч. 8 ст. 36 Кодекса 


	С 10 по 12 апреля 2026 года
	Наблюдатель

	33. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию, заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей 

ч. 2 ст. 52 Кодекса
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации 



	34. 
	Назначение доверенных лиц

ч. 1 ст. 54 Кодекса
	После выдвижения кандидата


	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов



	35. 
	Проверка в отношении лиц, назначенных доверенными лицами, и представление по ним информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации 
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС
	В течение четырех дней со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	36. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

ч. 2 ст. 54 Кодекса
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)


	Территориальная избирательная комиссия

	37. 
	Уведомление избирательной комиссии об отзыве доверенных лиц 
ч. 4 ст. 54 Кодекса
	После регистрации избирательной комиссией доверенных лиц
	Кандидаты, избирательные объединения

	38. 
	Аннулирование удостоверений зарегистрированных доверенных лиц кандидата, избирательного объединения

ч. 4 ст. 54 Кодекса
	По решению избирательной комиссии 
	Избирательная комиссия, принявшая решение о регистрации доверенного лица

	39. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений 
ч. 5 ст. 54 Кодекса 
	С ноля часов по местному времени 11 апреля 2026 года, а также досрочно по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом 
	Доверенные лица

	40. 
	Представление в избирательную комиссию письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры ч. 1 ст. 55 Кодекса 
	Не позднее 5 апреля 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 9 апреля 2026 года
	Зарегистрированн ые кандидаты 

	41. 
	Представление в избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата 
ч. 4 ст. 55 Кодекса
	Не позднее 5 апреля 2026
	Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата

	42. 
	Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата в случае снятия своей кандидатуры, отзыва избирательным объединением, смерти кандидата, непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных документов, необходимых для регистрации
ч. 4 ст. 53 Кодекса


	После поступления соответствующего заявления, решения, наступления указанных событий
	Территориальная избирательная комиссия

	43. 
	Принятие решения об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением)

ч. 1 и 4 ст. 55 Кодекса

	После поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения об отзыве кандидата
	Территориальная избирательная комиссия

	44. 
	Уведомление лица, в отношении которого принято решение об отмене регистрации кандидата и выдача ему копии решения

ч. 9 ст. 55 Кодекса

	Незамедлительно после принятия решения
	Территориальная избирательная комиссия

	45. 
	Утрата кандидатом прав и освобождение от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей по представлению в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета

ч. 4 ст. 53 Кодекса
	С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия
	Кандидат


АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

	46. 
	Подача в Избирательную комиссию Хабаровского края заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов
Постановление Избирательной комиссии Хабаровского края от 21.09.2023 г № 91/921-8 


	С 10 февраля по 01 апреля 2026 года до 18.00 час по местному времени
 
	Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования

	47. 
	Подача в территориальную избирательную комиссию заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации и прилагаемых к ней документов
Постановление Избирательной комиссии Хабаровского края от 21.09.2023 г № 91/921-8 


	С 10 февраля 2026 по 07 апреля 2026 до 18 часов по местному времени
	Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования

	48. 
	Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации

Постановление Избирательной комиссии Хабаровского края от 21.09.2023 г № 91/921-8 


	Не позднее чем через 20 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня (первого дня) голосования 
	Избирательная комиссия Хабаровского края, террито​риальная избирательная комиссия




ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	49. 
	Предоставление избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий 
ч. 1 и 2 ст. 38 Кодекса
	С 11 февраля по 12 апреля 2026 года
	Муниципальные периодические печатные издания

	50. 
	Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации 

ч. 3 ст. 77 Кодекса

	Незамедлительно после получения информационного материала
	УИК № 511


	51. 
	Агитационный период

ч. 1 ст. 61 Кодекса


	
	

	
	- для избирательного объединения
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени 11 апреля 2026 года


	Граждане Российской Федерации, избирательные объединения



	
	- для кандидата

	Со дня представления в территориальную избирательная комиссия, заявления о согласии баллотироваться и иных документов до ноля часов по местному времени 11 апреля 2026 года

	Граждане Российской Федерации, кандидаты, 



	52. 
	Предвыборная агитация в сетевых изданиях, в периодических печатных изданиях

ч. 2 ст. 61 Кодекса

	С 14 марта 2026 года до ноля часов по местному времени 11 апреля 2026 года

	Кандидаты 

	53. 
	Представление в Управление Роскомнадзора по Хабаровскому краю, Сахалинской области и Еврейской автономной области, списка периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 59 Кодекса, с указанием в отношении периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований

ч. 10 ст. 59 Кодекса

	Не позднее 07 февраля 2026 года
	Орган местного самоуправления

	54. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию перечня периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации

ч. 8 ст. 59 Кодекса


	Не позднее 12 февраля 2026 года
	Управление Роскомнадзора по Хабаровскому краю, Сахалинской области и Еврейской автономной области


	55. 
	Публикация перечня периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации

ч. 7 ст. 59 Кодекса
	После предоставления перечня уполномоченным органом, но не позднее 19 февраля 2026

	Территориальная избирательная комиссия, СМИ



	56. 
	Публикация предвыборной программы политической партии в государственном периодическом печатном издании, а также в сети «Интернет»

ч. 11 ст. 60 Кодекса

	Не позднее 

01 апреля
2026 года
	Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, организующей выборы


	57. 
	Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет» 

ч. 3 ст. 58 Кодекса

	С 07 апреля до 20 часов 12 апреля 2026 года
	Редакции средств массовой информации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов, организации и граждане



	58. 
	Опубликование и представление в территориальную избирательная комиссия, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 

ч. 3 ст. 66 Кодекса

	Не позднее   06 марта 2026 года
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 



	59. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, представление в территориальную избирательную комиссию, указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь 

ч. 7 ст. 62 Кодекса

	Не позднее  06 марта 2026 года
	Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий

	60. 
	Опубликование сведений о размере и других услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, представление в территориальную избирательную комиссию, указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании

ч. 7 ст. 62 Кодекса

	Не позднее  06 марта 2026 года
	Редакции сетевых изданий

	61. 
	Извещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени, дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов

ч. 6.1 ст. 63, ч. 6.1 ст. 64 Кодекса


	Не позднее чем за один день до дня проведения жеребьевки
	Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий

	62. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени, дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов

ч. 6.1 ст. 63, ч. 6.1 ст. 64 Кодекса


	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 12 марта 2026 года


	Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий

	63. 
	Сообщение редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади после проведения жеребьевки

ч. 14 ст. 63, ч. 10 ст. 64 Кодекса

	Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а если опубликование агитационного материала должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – не позднее чем в день жеребьевки


	Зарегистриро​ванные кандидаты

	64. 
	Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади

ч. 15 ст. 63, ч. 13 ст. 64 Кодекса

	Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, печатной площади
	Зарегистриро​ванные кандидаты

	65. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости предоставленного платной печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам

ч. 9 ст. 62 Кодекса

	Не позднее 
22 апреля 2026 года
	Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий 

	66. 
	Обязанность хранения документов о платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
ч. 10 ст. 62 Кодекса


	Не менее трех лет после дня голосования 
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий



	67. 
	Подача заявки на предоставление на безвозмездной основе помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности

ч. 3 ст. 65 Кодекса

	После регистрации кандидата
	Зарегистрирован​ный кандидат

	68. 
	Рассмотрение заявки о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

ч. 5 ст. 65 Кодекса

	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственник, владелец помещения

	69. 
	Письменное уведомление избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

ч. 4 ст. 65 Кодекса

	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственник, владелец помещения

	70. 
	Размещение информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов

ч. 4.1 ст. 65 Кодекса

	В течение двух суток с момента получения уведомления
	Территориальная избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату



	71. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

ч. 2 ст. 65 Кодекса

	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации


	Органы местного самоуправления



	72. 
	Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

ч. 9 ст. 66 Кодекса 

	Не позднее 
12 марта  2026 года
	Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей выборы


	73. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию:

ч. 5 ст. 66 Кодекса

	До начала распространения соответствующих агитационных материалов
	Кандидаты

	
	· экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов;

	
	

	
	· сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы


	
	

	
	· копии документа об оплате изготовления агитационного материала из избирательного фонда


	
	

	
	· письменное согласие физического лица на использование его высказывания о кандидате, об избирательном объединении
	
	

	74. 
	Представление в территориальную избирательная комиссия:

ч. 12.1 ст. 62 Кодекса

	После направления (передачи) агитационных материалов в редакцию периодического печатного издания, и до начала их распространения 
	Зарегистрирован-ные кандидаты

	
	· копии агитационных материалов, предназначенных для размещения в периодических печатных изданиях;

	
	

	
	· информации о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в агитационных материалах (в случае использования изображений кандидата (кандидатов)

	
	

	75. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах

ч. 14 ст. 50 Кодекса

	Не позднее

02 апреля 2026 года 


	УИК № 511


	76. 
	Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов

ч. 4 ст. 67 Кодекса
	10,11 и 12 апреля 2026 года


	Кандидаты, иные физические и юридические лица


финансирование выборов

	77. 
	Перечисление финансовых средств на счет избирательной комиссии, организующей выборы
ч. 2 ст. 68 Кодекса

	Не позднее 11 февраля 2026 года

	Администрация Согдинского сельского поселения 

	78. 
	Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям

ч. 5 ст. 68 Кодекса

	Не позднее 

24 марта
2026 года


	Территориальная избирательная комиссия

	79. 
	Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов

ч. 8 ст. 70 Кодекса

	11 апреля 2026 года 
	Филиал ПАО Сбербанк

	80. 
	Представление в территориальную избирательная комиссия, отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов

ч. 8 ст. 75 Кодекса


	Не позднее 

22 апреля

2026 года
	Участковые избирательные комиссии

	81. 
	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 10 ст. 75 Кодекса
	Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов 


	Территориальная избирательная комиссия

	82. 
	Публикация сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
ч. 10 ст. 75 Кодекса

	Не позднее чем через месяц со дня представления отчетов в представительный орган муниципального образования


	Территориальная избирательная комиссия

	83. 
	Представление документов для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам

ч. 2.1 ст. 70 Кодекса
	После уведомления о выдвижении кандидата


	Кандидаты (в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам)



	84. 
	Проверка в отношении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата и представление информации о включении сведений о нем в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской террористической организации или Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС,
	В течение двух дней со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	85. 
	Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
 ч. 2.5 ст. 70 Кодекса, постановление Избирательной комиссии Хабаровского края от 20.05.2025 № 148/1470-8
	В трехдневный срок после представления документов
	Территориальная избирательная комиссия

	86. 
	Открытие специального избирательного счета кандидата

ч. 2 ст. 70 Кодекса
	После уведомления о выдвижении кандидата и получения разрешения об открытии специального счета до представления документов для регистрации кандидата


	Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам (после регистрации избирательной комиссией)



	87. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов (в случае формирования избирательных фондов
):

ч. 2 ст. 73 Кодекса

	
	

	
	- первый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации


	Кандидаты



	
	- итоговый финансовый отчет

	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов


	Кандидаты, лица, являвшиеся кандидатами



	88. 
	Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательная комиссия
п.5 ч.5 ст. 76 Кодекса 


	В десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно


	Уполномоченные органы, осуществляющие регистрацию граждан, регистрацию юридических лиц



	89. 
	Проверка в отношении жертвователей и (или) контрагентов и представление информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации 
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС
	В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	90. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования

ч. 4 ст. 73 Кодекса

	Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов


	Территориальная избирательная комиссия

	91. 
	Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств

ч. 5 ст. 73 Кодекса


	По требованию кандидата в трехдневный срок, а с 07 апреля 2026 года – немедленно
	Филиал ПАО Сбербанк

	92. 
	Представление территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов

ч. 5 ст. 73 Кодекса


	По представлению избирательной комиссии в трехдневный срок, а с 07 апреля 2026 года – немедленно
	Филиал ПАО Сбербанк

	93. 
	Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

ч. 5 ст. 73 Кодекса

	Периодически, в сроки, определенные избирательной комиссией, организующей выборы
	Территориальная избирательная комиссия 

	94. 
	Опубликование в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

ч. 5 ст. 73 Кодекса

	В течение 10 дней со дня получения информации 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 



	95. 
	Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный статьей 69 Кодекса либо с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 72 Кодекса 

ч. 4 ст. 72 Кодекса

	В течение десяти дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет


	Кандидаты, заре​гистрированные кандидаты

	96. 
	Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета

ч. 5 ст. 72 Кодекса

	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет


	Кандидаты, заре​гистрированные кандидаты

	97. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата

ч. 1 ст. 74 Кодекса

	После дня голосования до предоставления итогового финансового 

отчета 
	Кандидаты, заре​гистрированные кандидаты



	98. 
	Закрытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета кандидата
 ч. 1 ст. 73 Кодекса, постановление Избирательной комиссии Хабаровского края от 05.07.2023 № 74/806-8
	До дня представления итогового финансового отчета кандидата
	Кандидат, лицо, являвшееся кандидатом, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата

	99. 
	Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета

ч. 7 ст. 74 Кодекса

	С 12 июня 2026 года
	Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы




ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	100. 
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней

ч. 4 ст. 78 Кодекса

	Не позднее

17 марта
2026 года


	Территориальная избирательная комиссия

	101. 
	Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней

ч. 6 ст. 78 Кодекса 

	Не позднее

17 марта
2026 года


	Территориальная избирательная комиссия

	102. 
	Изготовление избирательных бюллетеней

ч. 13 ст. 78 Кодекса
	Не позднее

20 марта
2026 года


	Полиграфическая организация 



	103. 
	Принятие решения избирательной комиссии о месте и времени передачи бюллетеней

ч. 14 ст. 78 Кодекса
	Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации


	Территориальная избирательная комиссия

	104. 
	Передача изготовленных избирательных бюллетеней в избирательную комиссию, разместившую заказ

ч. 14 ст. 78 Кодекса

	Не позднее

21 марта
2026 года


	Полиграфическая организация

	105. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии

ч. 15 ст. 78 Кодекса 

	Не позднее 

09 апреля
2026 года 


	Территориальная избирательная комиссия 

	106. 
	Обеспечение участковых комиссий оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом

п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7


	Не позднее 

01 апреля
2026 года
	Органы государственной власти и органы местного самоуправления



	107. 
	Обеспечение установки оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей

п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7


	Не позднее 

10 апреля
2026 года
	Органы государственной власти и органы местного самоуправления

	108. 
	Передача в участковую комиссию внешних носителей информации (USB флэш-накопитель) с записанными на них файлами, содержащими шаблоны протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом

п. 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	Не позднее 

07 апреля
2026 года
	Территориальная избирательная комиссия

	109. 
	Передача внешнего носителя информации (USB флэш-накопитель) с записанными на них файлами, содержащими шаблоны протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом в территориальную избирательную комиссию

п. 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	При передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования
	УИК № 511

	110. 
	Проведение в участковой комиссии тренировки по применению технологии изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом

п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	10 апреля 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия

	111. 9
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом

ч. 2 ст. 80 Кодекса
	Не позднее

01 апреля
2026 года,


	УИК № 511 

	112. 
	Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования

ч. 2 ст. 82 Кодекса

	Со 02 апреля 2026 года до 14 часов по местному времени 12 апреля 2026 года
	Избиратели

	113. 9
	Проведение голосования

ч. 1 ст. 80 Кодекса

	С 08 до 20 часов по местному времени 12 апреля 2026 года


	УИК № 511

	114. 9
	Подсчет голосов избирателей 

ч. 2 ст. 84 Кодекса

	Сразу после окончания времени голосования 


	УИК № 511

	115. 9
	Проведение итогового заседания и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке

ч. 27 ст. 84 Кодекса

	После

подсчета голосов


	УИК № 511

	116. 
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

ч. 30 ст. 84 Кодекса


	После подписания протокола об итогах голосования
	УИК № 511 

	117. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ч. 31 ст. 84 Кодекса

	Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса


	Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии



	118. 
	Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса, вывешивание копии протокола для всеобщего ознакомления

ч. 32 ст. 84 Кодекса

	После подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса


	УИК № 511

	119. 
	Определение результатов выборов главы муниципального образования и подписание протокола о результатах выборов 

ч. 2 ст. 89 Кодекса


	Не позднее

18 апреля 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия

	120. 
	Принятие решения о результатах выборов главы муниципального образования 

ч. 4 ст. 89 Кодекса
	Незамедлительно после подписания протокола
	Территориальная избирательная комиссия

	121. 
	Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов главы муниципального образования членам избирательной комиссии, лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса 

ч. 4 ст. 89 Кодекса


	После подписания протокола всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса


	Территориальная избирательная комиссия

	122. 1
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ

ч. 2 ст. 93 Кодекса


	В течение одних суток после определения результатов выборов


	Территориальная избирательная комиссия

	123. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы, путем опубликования решения о результатах выборов
 ч. 1 ст. 92 Кодекса
	В течение трех дней со дня принятия решения о результатах выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	124. 
	Представление в территориальную избирательная комиссия, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей 

ч. 1 ст. 92 Кодекса


	В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов
	Зарегистрирован​ный кандидат, избранный главой муниципального образования



	125. 
	Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании

ч. 5 ст. 92 Кодекса


	Не позднее чем через семь дней после дня официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования


	Территориальная избирательная комиссия

	126. 1
	Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

ч. 3 ст. 93 Кодекса


	Не позднее

12 мая
2026 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	127. 1
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов

ч. 4 ст. 93 Кодекса

	В течение двух месяцев со дня голосования
	Территориальная избирательная комиссия 

	128. 
	Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов

ст. 95 Кодекса


	В соответствии с порядком определенным Кодексом
	Территориальная избирательная комиссия 


� На выборах органов местного самоуправления сельских поселений перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают 15 тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. Кандидат обязан вести учет поступления и расходования средств своего избирательного фонда, представлять финансовые отчеты в порядке, предусмотренном Кодексом.


� При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.
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