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АДМИНИСТРАЦИЯ

СОГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	01.03.2024 № 9
с. Согда


	Об утверждении Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по итогам 2023 года


В соответствии с постановлением администрации Согдинского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», администрация Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по итогам 2023 года согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике нормативных правовых актов Главы и Совета депутатов Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» и разместить на официальном сайте администрации Согдинского сельского поселения (https://согдинское.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения






 Е.М. Репина

Приложение 1

к постановлению администрации

Согдинского сельского поселения

от 01.03.2024 № 9
Сводный годовой отчет 
о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

по итогам 2023 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по итогам 2023 года
	№ п/п
	Наименование программы
	Дата принятия, № НПА
	Сумма реализации программы

	1.
	Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Согдинского сельского поселения на 2022-2027 годы»
	Постановление от 11.10.2021 № 29
	0,000

	2.
	Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Согдинском сельском поселении Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы»
	Постановление от 11.10.2021 № 26
	0,000

	3.
	Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы»
	Постановление от 11.10.2021 № 27
	11,780

	4.
	Об утверждении муниципальной программы по «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Согдинском сельском поселении Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы»
	Постановление от 11.10.2021 № 28 
	0,000

	5.
	Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2032 годы»
	Постановление от 11.10.2021 № 30
	428,251


Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения по итогам 2023 года

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения по итогам 2023года подготовлен администрацией Согдинского сельского поселения согласно постановления от 30.10.2018 г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».
В соответствие с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Согдинского сельского поселения от 10.10.2022 г. № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых для финансирования из бюджета Согдинского сельского поселения на 2023-2025 годы», в 2023 осуществлялась реализация двух муниципальных программ:
- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы».
- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2032 годы»
Три программы на 2023 год имеют нулевое значения и оценку эффективности – 0.
Вышеуказанные муниципальные программы сельского поселения сформирована в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, утвержденным постановлением администрации Согдинского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 25.
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы»
 2023 году (с учетом внесенных изменений) составил 11,780 тыс. рублей (0,27 % расходов бюджета поселения), из которых:
средства бюджета поселения – 11,780 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2032 годы» составил 428,251 тыс. рублей (9,95% расходов бюджета поселения), из которых средства бюджета поселения – 428,251 тыс. рублей.
Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 440,031 тыс. рублей (10,22 % - расходов бюджета поселения), в том числе:
средства бюджета поселения – 440,031 тыс. рублей.
В соответствие с постановлением администрации Согдинского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» ответственным исполнителем муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ. 
Оценка эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Согдинского сельского поселения не принято. Реализация двух муниципальных программ Согдинского сельского поселения будет продолжена в 2024 году.
На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Согдинского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1
Таблица № 1                                                                                                                                                         

	N

п/п
	Наименование

муниципальной программы
	Выполнение целевых показателей программы, тыс. руб.
	Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2023 годы»
	11,780
	100,0

	2
	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2032 годы»

	428,251
	5,25


По результатам оценки, эффективность реализации по муниципальным программам признана низкой.
Основной причиной не удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.
Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2023 году.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы» была утверждена 11.10.2021 г. постановлением администрации Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края № 27.
Целью данной программы является:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. Мероприятия первичных мер пожарной безопасности на территории Согдинского сельского поселения на 2022-2027 годы
в 2023 г. запланировано на сумму – 11,780 тыс. рублей, исполнено в сумме 11,780 тыс. рублей из них:
- мероприятия по укомплектованию недостающим пожарным имуществом средствами и оборудованием ДПД (приобретение имущества, огнетушителей, обмундирования) сумме – 11,780 тыс. рублей;
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2032 годы» была утверждена 11.10.2021 г. постановлением администрации Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края № 30.
Целью данной программы является:
Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения на 2022-2032 годы
в 2023 г. запланировано на сумму – 8 147, 612 тыс. рублей, исполнено в сумме 428,251 тыс. рублей из них:
- мероприятия по содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: сумме – 428,251 тыс. рублей;

Муниципальные программы Согдинского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:
1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

