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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ГЕРБИ»

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	06.03.2020
	№
	

	п. Герби


Об утверждении Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

по итогам 2019 года
В соответствии с постановлением постановления от 30.09.2013 №44 «О порядке принятия и реализации муниципальных программ и Порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ».   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края за 2019 год согласно приложению 1,2.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения





Сайфутдинова Э.Х.
 Приложение № 1





                             К постановлению №      от 06.03.2020
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

по итогам 2019 года
СОДЕРЖАНИЕ

	1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по итогам 2019 года


	№

пп
	Наименование программы
	Принято №  НПА

дата принятия
	Сумма реализации программ

	1
	Об утверждении муниципальной  программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на   2019-2024 годы.


	Постановление

№  68 от 08.11.2019 г.
	0,00

	2
	Об утверждении муниципальной   программы «Социально-экономическое развитие сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2028 годы»


	Постановление

№  65 от 27.10.2018 г.
	0,00

	3
	Об утверждении  муниципальной    программы «Безопасный поселок» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»


	Постановление

№ 65  от 08.11.2019 г.
	0,00

	4
	 Об утверждении муниципальной  программы «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы

	Постановление

№  66  от 08.11.2019. 
	48,00

	5
	Об утверждении муниципальной  программы « Ремонт автомобильных дорог местного значения» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»


	Постановление

№  70 от 08.11.2019 г.
	884,64971

	6
	Об утверждении муниципальной   программы «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»


	Постановление

№  67  от 08.11.2019
	113,40

	7
	О   муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы


	Постановление

№ 69 от 08.11.2019
	0,00

	8
	«Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка местных инициатив в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2020-2025годы»
	Постановление № 62 от 31.10.2019г.
	0,00

	9
	Об утверждении программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2030годы»
	Постановление № 63 от 31.10.2019г.
	0,00

	10
	Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024гг.
	Постановление № 82 от 23.12.2019г.
	0,00


Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» по итогам 2019 года

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» по итогам 2019 года подготовлен Администрацией сельского поселения «Поселок Герби» согласно постановления от 30.09.2013 №44 «О порядке принятия и реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценок эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».   

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» от 11.11.2019г.№ 72 «Об утверждении реестра муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2030 годы», в 2019 осуществлялась реализация трех муниципальных программ из десяти:

- муниципальная  программа «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы;

- муниципальная  программа « Ремонт автомобильных дорог местного значения» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»;
-муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»;

Семь программ на 2019год имеют нулевое значение и оценке эффективности  0
Вышеуказанные муниципальные программы сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» от 30.12.2013 № 44.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году (с учетом внесенных изменений) составил 1046,04971 тыс. рублей (27,1 % расходов бюджета поселения), из которых:

средств бюджета поселения – 1046,04971 тыс. рублей.
Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в 2019 году освоено 161,326 тыс. рублей (5 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средств бюджета поселения – 161,326 тыс. рублей
В соответствии с от 30.09.2013 №44 «О порядке принятия и реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценок эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» ответственный исполнитель муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ. 

Оценка эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» не принято. Реализация десяти муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» будет продолжена в 2020 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби»  в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1
Таблица № 1                                                                                                                                                         

	N

п/п
	Наименование

муниципальной программы
	Выполнение целевых показателей программы, %
	Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %

	1
	2
	3
	4

	1.
	муниципальная  программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на   2019-2024 годы.
	0
	0

	2.
	муниципальная   программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2028 годы»
	0
	0

	3.
	муниципальная    программа «Безопасный поселок» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»
	0
	0

	4.
	муниципальная  программа «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы
	33
	100

	5.
	муниципальная  программа « Ремонт автомобильных дорог местного значения» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»
	0
	0

	6.
	 муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»
	25
	100

	7.
	муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы
	0
	0

	8.
	муниципальная программа «Муниципальная поддержка местных инициатив в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2020-2025годы
	0
	0

	9.
	муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024гг.
	0
	0

	10.
	Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2030годы»
	0
	0


По результатам оценки, эффективность реализации по муниципальным программам признана низкой.
Основной причиной не удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2019 году.
Муниципальная  программа «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы» была утверждена 08.11.2019 постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  № 66.

Целью данной программы является:

оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения  сельского поселения от пожаров и их последствий путем качественного исполнения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением    сельского поселения .

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности. 

В 2019 году на мероприятия запланировано на сумму-48,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 47,95 тыс. рублей из них:

- Мероприятия приобретение пожарных рукавов, пожарных щитов  огнетушителей в сумме 14,95тыс. рублей, а так же дымоуловителей для многодетных семей в сумме 9,0тыс. рублей:
- Мероприятия по покосу сухой  травы с бесхозных территорий в пожароопасный период в сумме 25,0 тыс. рублей;
Муниципальная  программа « Ремонт автомобильных дорог местного значения» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы.»
муниципальная  программа « Ремонт автомобильных дорог местного значения» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» была утверждена 08.11.2019 постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края № 70
Целью данной программы является:
-повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов дорожной инфраструктуры.
 Мероприятия в 2019г. запланировано на сумму-884,64971 тыс. рублей, исполнено в сумме 0 тыс. рублей из них:

Грейдирование гравийной автодороги местного значения (ул. Школьная, ул. Лесная) запланировано в сумме 655,64971тыс. рублей 
Закупка  гравия (щебня) 149,0тыс. рублей
Устройство кюветов по ул. Лесная  40,0 тыс. рублей
          Обустройство газонов 40,0 тыс. рублей
Исполнено 0,0тыс. рублей в связи отсутствием решения суда по признанию бесхозными автодороги п. Герби в границах поселения.

  
Муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»

муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» была утверждена 08.11.2019г. № 67


Целью данной программы является:
Комплексное благоустройство поселка Герби
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания и совершенствование эстетического вида п. Герби;

- поддержание освещения поселка в работоспособном состоянии.

- благоустройство мест захоронения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

- совершенствование взаимодействия администрации района с населением поселка при решении вопросов благоустройства поселка.
Мероприятия в 2019году запланированы на 113,4 тыс. рублей, исполнено 113,376 тыс. рублей.

- Проведение субботников, санитарной очистки поселка 54,179 тыс. рублей


- Обкос пустырей, внутри поселковых улиц 10,0


- Организация работ по устройству навеса над уличной сценой 6,899

- Организация работ по  строительству и обустройству детских площадок и их дальнейшему содержанию 40,0


- Поддержание освещения поселка в работоспособном состоянии 0,0

- Текущее содержание и проведение ремонта уличного освещения 2,8 установка эл. Счетчика.
Муниципальные программы сельского поселения «Поселок Герби» не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                                     Э.Х. Суйфутдинова

Приложение № 2




                               К постановлению №      от 06.03.2020
	№ прог
Рам
ма
	Наименование мероприятий программы
	Плановое финансирование
	Фактическое исполнение
	Сведения о выполнении, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение

	
	
	Из бюджета поселения
	всего
	За отчетный период(квартал)нарастающим итогом с начала отчетного периода
	С начала реализации программ
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	Районный бюджет
	Внебюджетные источники
	Краевой бюджет
	Районный бюджет
	Внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского района Хабаровского края на 2018-2028годы
	234,04899
	234,14899
	
	
	
	
	
	
	Исполнено 3 показателя из 4х. Основной приоритет направлен в 2019году на, Улучшение освещения дорожного полотна в вечернее и ночное время, Улучшение грунтовых дорог –отсыпки и грейдированные дорожного полотна. Оценка эффективности составила 0,29   

	2
	Муниципальная программа «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Усть-Ургал» на 2018-2022годы.
	39,05
	39,05
	
	
	
	
	
	
	Исполнено 3 показателя из 3х, Основное направление обновление минполосы,  очистка бесхозной территории от горючих материалов оценка эффективности составила 0,53


 Исполнение программ в рамках финансирования и исполнения
6
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